Janvier 2023

MINISTERE DE L’INTERIEUR

DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ET DE SECURITE PUBLIQUE

REPUBLIQUE DU BURUNDI

PLAN STRATEGIQUE  2023-2027                                              DE L’ASSOCIATION JEUNESSE ENGAGEE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE

« JEPSCO-FBB »

TABLE DES MATIERES

CHAP I. PRESENTATATION ET ORGANISATION DE L’ASSOCIATION	1

I.1.PRESENTATION GENERALE	1

I.1.1.Contexte du pays	1

I.1.2.  Methodologie d’elaboration du plan strategique	2

I.1.3.Zone d’intervention et organisation	2

I.2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ASSOCIATION	2

I.3.MONOGRAPHIE DES PROJETS ET PROGRAMME DE LA JEPSCO	3

CHAP II. ANALYSE DE LA SITUATION ET REPONSE EN MATIERE DE	5

L’AMELIORATION DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE	5

II.1.ANALYSE DE LA SITUATION	5

II.1.1.Situation géographique	5

II.1.2.Situation Démographique	5

II.1.3. Situation sanitaire	6

II.2. GESTION DE LA JEPSCO	8

II.2.1. Gouvernance, coordination et partenariat	8

II.2.2.Suivi et Evaluation	9

II.2.3.Ressources humaines de L’organisation	9

II.2.4.Gestion et approvisionnement des stocks des médicaments et intrants	10

II.3. LES SOURCES DE FINANCEMENT	11

Tableau  II.3.Principaux Partenaires de la JEPSCO	11

II.4. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX	11

II.4.1. Etat des Lieux sur les Interventions en matière de la maîtrise de la démographie galopante et de l’amélioration de la santé communautaire	12

II.5.ANALYSE FFOM DE LA JEPSCO	24

II.6.ACTIONS PRIORITAIRES RETUES POUR LA PERIODE 2023-2027	25

CHAP III. ORIENTATION STRATEGIQUE	26

III.1.VALEURS	26

III.2.MISSIONS	26

III.2. VISION	26

III.3. But	26

III.4. OBJECTIFS	27

III.4.1.OBJECTIFS GENERAUX	27

III.4.2.OBJECTIFS SPECIFIQUES ET STRATEGIES D’INTERVENTION PAR AXE	27

III.4.2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUE ET AXES D’INTERVENTION	27

III.4.2.2.STRATEGIES D’INTERVENTION	29

CHAP IV. CADRE LOGIQUE  DU PLAN STRATEGIQUE 2023-2027	33

CHAP V. CADRE DE SUIVI DE LA MISE ŒUVRE ET EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE	50

V.1. CADRE CONCEPTUEL  DE SUIVI EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE JEPSCO 2023-2027	50

V.2. APPROCHES DE SUIVI-ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE	51

V3. MATRICE DES INDICATEURS DU PLAN SURVIE DU PLAN STRATEGIQUE	52

V.4. CADRE DE PERFORMANCE DU PLAN STRATEGIQUE DE LA JEPSCO 2023-2027	59

CHAP  VI. BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE  2023-2027	66

CHAP  VII. ANNEXE	1

VII.1.DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	1

VII.2. COMITÉ D’ÉLABORATION DU DOCUMENT	2

VII.2.1.Membres du comité technique d’élaboration du Plan stratégique	2

VII.2.2.Expert et Consultant  pour appui à l’élaboration	2

VII.3.CHRONOGRAMME DE L’ÉLABORATION DU PLAN	3

INTRODUCTION

Dans le  cadre de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population, et dans le souci de mobiliser la Jeunesse autour des activités visant à éveiller la population à prendre conscience de la croissance démographique, l’association Jeunesse engagée pour la promotion de la santé communautaire « JEPSCO » en sigle vient  se doter d’un plan stratégique 2023-2027  qui est en cohérence avec les différents documents de politique. Ce  plan stratégique s’aligne plus particulièrement à la politique Nationale de santé (PNS 2016-2025), au plan national de développement sanitaire (PND  III 2019-2023) et la  PNS –SRMNIA 2019-2023.

L’élaboration de ce plan sert de document de référence pour d’éclairer les interventions dans  le domaine sanitaires Socio-économique, environnemental et développemental. Le présent plan stratégique, comme outil de planification, suivi-évaluation et plaidoyer a été élaboré dans l’optique de s’atteler efficacement  aux activités de développement sanitaire via la sensibilisation de la population  sur la promotion de la santé et l’offre des services de santé maternelle et Infantile.

Ce plan stratégique est aussi perçu comme un outil de progrès, de mobilisation des ressources auprès de nos partenaires et  renforcement de la réalisation optimale des activités prévues.

Comptant sur le leadership de la JEPSCO, l’expérience du passé dans les zones d’intervention et un cadre de concertation  de tous les intervenants en santé et le développement, nous espérons  aboutir  aux résultats escomptés à l’horizon 2027.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ABUBEF 	: Association Burundaise pour le Bien être familiale

AGR 		: Activité génératrice de revenue

CCV 		: Contraception d’urgence volontaire

CE		 : Comité Exécutif

CPN R 	: Consultation Prénatale Recentré

CPNP 		: Consultation Prénatale Précoce

CPoN 		: Consultation Post Natal

CPSCO 	: Centre pour la promotion de la santé communautaire

CPSD		 : Cadre de concertation de Partenaires en santé et le développement

CS		 : Conseil de surveillance

DIP 		: Dépistage initié par le prestataire

EDS 		: Enquête démographique et de santé

EPS 		: Education pour la santé

FAN 		: Foyer d’apprentissage Nutritionnel

FARN		 : Foyer d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle

FFOM 	: Forces, Faibles, Opportunités et Menaces

IEC		 : Information Education et communication

JEPSCO 	: Jeunesse engagée pour la promotion de la santé communautaire

MSPLS	 : Ministère de la santé Publique et de la lutte contre le SIDA

ODD		 : Objectifs de développement durable

OMS 		: Organisation Mondial de la santé

ONG 		: Organisation Non gouvernemental

ONUSIDA 	: Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PAM 		: Programme Alimentaire Mondiale

PEC		 : Prise en charge

PEV 		: Programme élargie de vaccination,

PND 		: Plan National de développement

PNDS 		: Plan National de développement sanitaire

PNILIP	 : Programme National Intégré de lutte contre le Paludisme

PNLS 		: Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA

PNS 		: Politique Nationale de santé

PNSR		 : Programme National de santé de la Reproduction

PO		 : Planification opérationnelle

PRONIANUT : Programme National Intégré d’alimentation et Nutrition

PSI		 : Population Services International

PTF 		: Partenaires Techniques et Financiers

PV 		: Procès-verbal

RGPH 		: Recensement général de la population et Habitant

RL		 : Représentant Légal

SDSR		 : Santé, Droit sexuel et reproductif

SIDA 		: syndrome d’immunodéficience humaine acquise

SMI 		: Santé Maternelle et Infantile

SONU 	: Soins Obstétricaux Néonatals d’urgence

SR 		: Santé de la Reproduction

SSRAJ		 : Santé sexuelle et reproductive chez les Jeunes et adolescents

TDR 		: Terme de référence

UNICEF	 : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VBG		 : Violence basée sur le genre

VIH 		: Virus de l’immunodéficience humaine

LISTE DES TABLEAUX

Figure 1 : Séances de démonstration culinaire	13

Graphique 1 : Evolution de cas de nouvelles et Anciennes acceptantes  au CPSCO-Batatu Beza de 2017-2022	14

Graphique 2 : Évolution de cas de dépistages initié par le prestataire au CPSCO de 2017-2022	14

Graphique 3 :   Evolution de  cas PVVIH  suivi au CPSCO de 2017-2022	15

Graphique 4. Évolution de cas de CPN P& CPN R au  CPSCO de 2017-2022	16

Graphique 5 : Evolution de cas de BCG&ECOVA au CPSCO de 2017-2028	16

LISTE DE FIGURES

Figure 1 : Séances de démonstration culinaire	13

Figure 2.Travaux d’assainissement du Milieu	17

Figure 3 : Activités d’encadrement sur l’aménagement des Kitchen Gardens dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire	18

Figure 4 : Campagne  de sensibilisation et  la collecte  du sang	19

Figure 5 : Inventaire du Sang collecté après séance de sensibilisation au don du sang	20

Figure 6. Séance de  Vaccination des enfants au CPSCO	20

Figure 7: Séance de sensibilisation sur la SSRAJ	21

# CHAP I. PRESENTATATION ET ORGANISATION DE

# L’ASSOCIATION

## I.1.PRESENTATION GENERALE

### I.1.1. Contexte du pays

Peuplé d’au moins  11.495. 438 habitants en 20171,  le Burundi est l’un des Pays du monde qui fait face, de façon permanente, aux problèmes socio-économiques même si il enregistre déjà quelques efforts considérables dans le domaine politique, économique et  sociale2.  La démographie galopante reste une réalité avec une densité de la population  qui augmente de façon exponentielle, passant de de 110,508 à 423.06 habitants par km2 entre  1961 et 20171. Le Burundi s’est déjà beaucoup  investi dans  la réalisation des Objectifs de développement durable à travers différent ministères sectoriels et  le MSPLS a consentis  beaucoup d’effort dans le domaine de la maîtrise de la croissance démographique et dans la lutte contre le double fardeau lié à la persistance des maladies transmissibles et non transmissibles et  aux maladies chroniques.

Malgré tout cela, la  démographie  galopante au Burundi reste une réalité et le Pays de classe parmi les Pays les plus denses de l’Afrique3  à côté des problèmes de santé au niveau communautaire en générale et aux groupes vulnérable en particulier.

Consciente de cette situation et dans l’optique d’apporter sa pierre à l’édifice du grand chantier du développement durable, quelques  Jeunes leaders se sont réunis au sein d’une association dénommées JEPSCO  pour  mener des actions concrètes  afin de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population  étant donné que la santé est l’une des composantes clés du développement socio-économique. Pour y arriver l’association JEPSCO s’est engagée sur la voie de la mise en place des interventions en santé maternelle et infantile basée sur des indicateurs de résultats mesurables dans le temps et dans l’espace.

- Plan stratégique National de la santé de la reproduction, Maternelle, Néonatal, Infantile et Adolescents 2019-2023

- Plan National de développement du Burundi 2018-2027

- Déclaration du gouvernement en matière de politique démographique nationale, Bujumbura, Juillet 2011

### I.1.2.  Méthodologie d’élaboration du Plan Stratégique

L’élaboration de ce plan stratégique a utilisé une approche participative et la recherche documentaire dans les différents documents de politique de santé.

Ce plan stratégique s’aligne aux ODD spécifiquement dans le cadre de contribuer à l’atteinte de l’ODD-3 visant à “donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges” et l'ODD-2.2 relatif à la malnutrition.                          De plus, son élaboration, exécution, suivi et évaluation s’inspire sur les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale du développement du Burundi (PND 2018-2027), de la politique nationale de santé (PNS 2016-2025)4 et sur le PNDS 2019-2023.  Pour formuler les orientations stratégiques pour les cinq années à venir, une analyse  réflexive et objective de la situation actuelle de l’association a été réalisée. Cette analyse a permis l’élaboration du cadre conceptuel FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) appelé matrice de la formulation des orientations stratégiques. Cette méthodologie a permis d’identifier les éléments positifs et les défis qui pourront influencer la bonne marche et l’efficacité de l’association au cours des cinq années à venir, ainsi que les opportunités et les menaces dont il faudra tenir compte. Par cette démarche, les orientations stratégiques, les objectifs, les stratégies d’interventions et les activités à mener ont été formulées

### I.1.3.ZONE D’INTERVENTION ET ORGANISATION

La JEPSCO intervient dans les Provinces de Gitega, Mwaro, Muramvya,  Rumonge et Bururi avec une perspective d’extension dans d’autres Province du Pays. Son siège social se trouve au chef-lieu de la capitale politique du Burundi.

## I.2. Structure organisationnelle de l’Association

1. L’Assemblée Général                                                                                                                                                   2. Comité Exécutif                                                                                                                                                            3. Conseil de Surveillance                                                                                                                                                 4. Antennes

4.Politique Nationale de Santé 2016-2025 du Burundi

a. L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Association

b. Le Comité Exécutif est composé de:                                                                        1.Représentant légal et Président                                                                                                                      2.Vice-Président                                                                                                                                          3.Secrétaire                                                                                                                                                     4.Coordonnateur des Projets                                                                                                                  5.Gestionnaires

c. Le Conseil de Surveillance et d’Arbitrage est composé de:                                              1.Président                                                                                                                                           2.Vice-Président                                                                                                                          3.Secretaire                                                                                                                                         4. Deux Membres

## I.3.Monographie des projets et programme de la JEPSCO

La JEPSCO est une asbl qui s’oriente dans les domaines Sanitaires, Socio-économique environnemental, développemental et Communication.

Dans le domaine socio-sanitaire,

Dans le domaine sanitaire, la JEPSCO, œuvre dans le domaine de la santé maternelle et infantile via :

-La sensibilisation,                                                                                                                                                    -L’offre des méthodes contraceptives moderne                                                                                                                          - Conseil, DIP du VIH/SIDA et  Suivie des PVVIH,                                                                                            -Indexation  des PVVIH au niveau communautaire                                                                                                                                                                                                                                        -Le dépistage des  signes  précancéreuses du col de l’utérus                                                                                   -La référence des cas des CCV,                                                                                                                                 -L’encadrement des Jeunes sur la SSRAJ                                                                                                                                                                       -L’offre des services de CPN,                                                                                                                                  -CPoN,                                                                                                                                                                              -La Vaccination,                                                                                                                                                     -Le Dépistage et assistance de cas  de malnutrition,                                                                                                                                    - Octroi des stages professionnels dans le cadre de l’offre des services de PF                                                      -Lutte contre les grossesses non désirées.

Dans le domaine socio-économique

La JEPSCO incite les jeunes à contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire via la promotion des Kitchen gardens, les cultures vivrières pour subvenir aux besoins alimentaires. La JEPSCO sensibilise les Jeunes  pour la création des initiatives  génératrices de revenu et prône pour le changement de mauvaises mentalités en vue d’un développement durable

Dans le domaine de l’environnement,

La JEPSCO participe aux activités d’assainissement du milieu à travers des reboisements sur les collines dénudées, création des pépinières d’arbuste, protection des lacs et des forêts.

Dans le domaine Droits Communication,

La JEPSCO, a déjà mis en place une page face book, et compte twitter pour partager ses interventions avec  ses interventions.

N.B : La JEPSCO  a déjà mis en place un programme et un projet à savoir :

1. Le programme « BATATU BEZA » qui a ouvert un Centre pour la promotion de santé comme communautaire ayant comme principal objectif d’accueillir les clients sensibilisés au niveau communautaire et de prôner la promotion d’avoir au plus trois enfant par couple marié. La JEPSCO prévoit dans les perspectives d’avenir et avec l’appui de nos partenaires ouvrir d’autres Centre à travers tout le Pays.

2. Le Projets  « NI ABACU »ayant pour objectif d’accompagner les personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA  et d’appuyer les enfants de moins de 2 ans qui souffrent de la malnutrition via la distribution de kit alimentaire et autres intrants à ces  groupes vulnérables.

# CHAP II. ANALYSE DE LA SITUATION ET REPONSE EN MATIERE DE

# L’AMELIORATION DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE

## II.1.ANALYSE DE LA SITUATION

### II.1.1.Situation géographique

Le Burundi est l’un de Pays de l’Afrique subsaharienne et fait partie de pays de la communauté de l’Afrique de l’est  avec une superficie de 27.834km2.  Il est limité au Nord par le Rwanda, au Sud-Est la Tanzanie et à l’Ouest se trouve la République démocratique du Congo (RDC).

Son relief est beaucoup plus dominé par les hauts plateaux au centre, la dépression de Kumoso à l’Est et la plaine de l’Imbo à l’Ouest. Quatre saisons s’alternent au cours de l’année : La petite saison sèche qui  s’étend sur les mois de Janvier et Février, la grande saison de pluie qui commence avec le mois de Mars jusqu’au mois de Mai, la grande saison sèche qui s’étend les mois de Juin, juillet, Août  et septembre suivi de la petite saison de pluie de 2 mois (Octobre et Décembre)2.

### II.1.2.Situation Démographique

Le Burundi fait partie des Pays à une population galopante avec une population estimée à 11.495.438 habitant en 2017  et pourrait atteindre 14.9millions d’habitant en 20301. Le taux d’accroissement naturel par an est de 2.4% avec une taille moyenne de 4.8 personnes par ménage et un indice synthétique de fécondité de 5.9 enfant par femme5. Les données démographiques montrent que la population burundaise est relativement jeune avec 65% de personnes de moins de 25 ans, tandis que les personnes âgées de 60 ans et plus ne représentent que 5,4%5.

5.Enquête démographique et de santé 2016-2017

### II.1.3. Situation sanitaire

L’état de santé de la population est l’une des composantes clés du développement socio-économique. Cet état de santé est mesuré par des indicateurs. Le tableau ci-après  nous présente quelques indicateurs clés en dans le domaine de la santé maternelle et infantile.

| N° | Indicateurs | Valeurs |  | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2016-2017 |  |
| 1 | Ration de mortalité maternelle pour 100.000NV | 500 | 334 | Résultats EDS III 2016- 2017 |
| 2 | Taux de mortalité néonatale pour 1000 NV | 31 | 23 | Résultats EDS III 2016- 2017 |
| 3 | Indice synthétique de Fécondité (ISF) | 6.4 | 5.5 | PSN-SRMNIA: 2019 - 2023 |
| 4 | Proportion d’adolescentes ayant déjà donné naissance avant l’âge de 15 ans |  | 0,4% | Résultats EDS III 2016- 2017 |
| 5 | l’indice couple années de protection |  | 34,5% (2016) à 36,6% (2017) | Bilan du PNSR 2017 |
| 6 | Utilisation des méthodes modernes de contraception |  | 42,5% (2016) à 35,3% (2017) | Bilan du PNSR 2017 |
| 7 | CPN précoce |  | 35,6% (2017) | Bilan du PNSR 2017 |
| 8 | Manutrition chronique chez enfants de moins 5ans |  | 56% | EDSIII 2016-2017 |
| 9 | Prévalence du VIH | 1.4% | 1.0% | EDS III 2016-2017 |

Tableau I .Tableau des Indicateurs

Le JEPSCO s’est fixé d’apporter sa contribution  pour améliorer cet indicateurs via ses interventions

## II.2. GESTION DE LA JEPSCO

### II.2.1. Gouvernance, coordination et partenariat

La JEPSCO est au service de la population depuis 2016, est a commencé avec des activités de sensibilisation de la population sur la prise de conscience  de la démographie galopante et de l’appropriation des actions d’amélioration du bien-être.

Son  plan de développement avait dans  comme  objectifs de  renforcer le cadre opérationnel qui consistait à dynamiser et renforcer l’offre des services de la SR  pour s’aligner au plan d’accélération de la planification sanitaire. Des plans d’action ont été  mis en place   avec des indicateurs  de résultat.

Pour se faire

Un comité de pilotage a été mise en œuvre  pour préparer un programme dénommé Fondation BATATU BEZA avec comme objectif d’ouvrir des centres pouvant servir d’accueil des clients (es) convaincu par nos messages de sensibilisation  relayés au niveau communautaire

La mise en place d’un comité de pilotage est parvenue à ouvrir un centre spécialisé dans l’offre des services de la SR en général et de la PF en particulier. Cette étape est franchie grâce l’appui du MSPLS via le programme PNSR qui a apporter un appui en équipement et la formation des prestataires affectés au centre.

Après 6ans d’expérience en matière de la sensibilisation et de l’offre des services de la SR, il ressort qu’au niveau  de la zone d’intervention de l’organisation seul un seul centre a pu fonctionner  sur les quatre prévue, ce qui laisse à ce jour le programme BATATU BEZA dans la confusion en terme  de mesurer les résultats de nos interventions dans les zonez non couvertes par le centre pour la promotion de la santé communautaire.

Rappelons que centre sert de centre d’écoute et de conseil pour client voulant ou ayant adhérer à la CCV. Il faut néanmoins saluer l’appui du MSPLS  qui implique dans les activités de renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre des interventions de la JEPSCO.

Malgré les efforts consentis dans le domaine de la maîtrise de la démographie galopante et de l’amélioration de la santé communautaire, différentes interventions prévues dans les différents plans annuels de la JEPSCO n’ont pas été exécutées suite à l’insuffisance des moyens et à une faible implication des partenaires financiers. Malgré la présence des plans d’intervention et du cadre de performance intégré élaboré lors de la rédaction du plan, aucune évaluation à mi-parcours réunissant tous  nos partenaires de mise en œuvre n’a été organisée. Seules les réunions trimestrielles réunissant les membres sont organisées, et très probablement pour évaluer l’utilisation des fonds  en ne tenant pas compte des résultats attendus par ces plans.

### II.2.2.Suivi et Evaluation

Tous les plans d’action annuelle, ont suivi le processus normal d’élaboration et de validation par l’assemblée générale de l’organisation. Les évaluations trimestrielles et annuelles se organisées pour dégager les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action au niveau de  a zone d’intervention de l’organisation. Cependant le suivi de leur exécution n’était pas optimal suite au manque de moyens pour payer le personnel de certains projets de l’organisation. En ce qui est du rapportage de nos interventions au niveau hiérarchique, la JEPSCO a une promptitude et complétude de 100%. Ces résultats sont le fruit de la culture de la redevabilité des responsables de l’organisation.

### II.2.3.Ressources humaines de L’organisation

Lors de la mise en place de l’organisation, la JEPSCO avait prévu  la mise en place d’une stratégie

(i) d’équité pour le recrutement et les affectations du personnel ayant des compétences requises en fonction des projets disponibles,

(ii) le renforcement des capacités des RH en SR et management,

(iv) La mise en place d’au moins un CPSCO par région (Sud, Nord, Centre Est et Ouest).

La situation  en RHS reste marquée par une faible rémunération du personnel recruté pour certains projets et un manque de soutien en ressources humaines même si la convention de partenariat avec le MSPLS le prévoit.

### II.2.4.Gestion et approvisionnement des stocks des médicaments et intrants

La JEPSCO, est une organisation qui a déjà mis en place des organes et institutions qui assurent la gestion des stocks et des médicaments, intrants et autres équipement divers,

Parmi les approvisionnements assurés nous pouvons citer les intrants utilisés en PF, les vaccins et autres produits pharmaceutiques, vu la capacité d’accueil du Centre déjà fonctionnel, nous avons déjà identifiés en rapport avec le manque de moyen de déplacement pour pouvoir réquisition la quantité d’intrants nécessaires au fonctionnement du Centre. Les  plans d’action antérieure prévoyaient les mécanismes de location de véhicule d’approvisionnement pour subvenir aux besoins des usagers.

Une formation sur la gestion des ressources a été dispensée à l’endroit des employés ayant la gestion des ressources dans leur attribution. Cela a été matérialisé

Par : -L’inventaire des besoins en renforcement des capacités sur la gestion adéquate des ressources  tout le long de la chaine d’approvisionnement, de stockage, de distribution et de dispensation.

-La mise en place d’un répertoire de l’équipement médico-technique disponible pour la  JEPSCO

- L’élaboration d’un plan d’approvisionnement, de maintenance et de renouvèlement du matériel médico technique des Centres,

-Une bonne quantification des équipements, médicaments et intrants à commander.

Malgré les efforts consentis dans le domaine de la gestion des ressources à la disposition de l’organisation, nous enregistrons encore un manque de moyens pour se procurer des ressources nécessaire pour le bon déroulement des interventions dans le cadre du programme FONDATION BATATU BEZA et l’absence d'une stratégie nationale d'accompagnement des structures associatives offrant les soins et services préventives dans leur intervention

## II.3. LES SOURCES DE FINANCEMENT

-Contribution mensuelle des membres                                                                                                                                                              -Initiatives génératrices de revenus                                                                                                                                                                                       -Partenaires au développement

### Tableau  II.3.Principaux Partenaires de la JEPSCO

| Partenaires de la JEPSCO | Type d’appui |  | Niveau d’appui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technique | Financier | Elevé | Moyen | Faible |
| MSPL/PNSR | x |  | x |  |  |
| PNLS/IST | x | x | x |  |  |
| PEV | x |  | x |  |  |
| KFW/ Cordaid |  | x | x |  |  |
| Icap | x |  | x |  |  |
| ENABEL |  | x |  | x |  |
| Université de Mwaro | x |  | x |  |  |
| OPEDAD | x |  |  | x |  |
| PSI Burundi | x |  |  | x |  |
| ICAP |  | x |  | x |  |

## II.4. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX

Le contexte socio-sanitaire  constitue un environnement favorable à nos interventions. La politique sanitaire du Burundi nous sert de document de référence  et les différents détenteurs d’enjeux (Les autorités sanitaires à tous les niveaux, l’administration locale et la communauté)  sont favorables à nos orientations stratégiques.

### II.4.1. Etat des Lieux sur les Interventions en matière de la maîtrise de la démographie galopante et de l’amélioration de la santé communautaire

- Au plan institutionnel

Il existe de nombreuses structures qui peuvent être d’un apport important dans la lutte contre la croissance démographique en général et dans la promotion de la santé communautaire en particulier:

*Ministère de la santé publique et de la lutte contre le SIDA à travers ses programmes (PNSR, PNLS/IST, PEV, PNILP)

*Cadre de concertation des Partenaires pour la Santé et le Développement (CPSD) créé en 2007

*Les  agences des Nations unies (OMS, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, PAM) à travers la coopération bi et multilatérale,

*Les partenaires au développement (la Banque Mondiale, le Fonds Mondial et l’Union Européenne) du secteur tant publique que privé et les, confessionnels

*Plusieurs ONG nationales  et Internationales (ABUBEF, WVB, World Relief, FHI360, PSI Burundi,..)

Au plan législatif et réglementaire

Sur le plan législatif et réglementaire, il existe des documents normatifs qui servent de référence dans le domaine de l’intervention de notre organisation, il s’agit notamment de :       Le Plan National de développement du Burundi  (PND 2018-2027)

Le Politique Nationale de la Santé    (PNS : 2016-2025) ;

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS III : 2019-2023)

Le Plan Stratégique National de la sante de la Reproduction, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents (PDN-SRMNIA: 2019 – 2023)

Loi N°1/012 du 30 Mai 2018 portant Code de l’Offre des Soins et des Services de Santé au Burundi

Au plan opérationnel

Le tissu associatif est particulièrement dense, riche et dynamique au Burundi et constitue un partenaire de premier plan pour la mise en œuvre des activités de Plaidoyer, de mobilisation sociale et de Communication pour le Changement Social et de Comportement.

Néanmoins, Très peu d’ONG et organisations de la société civile sont impliquées dans la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, de la PF et des SONU 1.

Des problèmes de santé au niveau communautaire persistent. On observe notamment une recrudescence des cas de malnutrition chronique, les infections dues au manque d’hygiène, les  grossesses non désirées, une faible utilisation des services de la PF, CPN et CPON,  les avortements à risque chez les adolescentes, des complications de l’accouchement dues au recours tardif aux services de santé1.

Face à cette situation, des actions communautaires concrètes devraient s’exprimer à travers l’implication des organes de participation communautaire, les relais communautaires et les ONG/associations. Force est de constater que une faible implication et participation des acteurs communautaires. Les organisations à base communautaire, y compris la JEPSCO, ne se sont pas suffisamment impliquées dans la mise en œuvre des plans des programmes de santé, la promotion  des interventions innovantes. Les données des activités délivrées au niveau communautaire, pas toujours  exploitées pour considérer les organisations locales à leur juste mesure.

1.Plan stratégique National de la santé de la reproduction, Maternelle, Néonatal, Infantile et Adolescents 2019-2023

II.4.2. Analyse de la réponse  en matière  de la maîtrise de la démographie galopante et de l’amélioration de l’état de santé de la population

Dans cette  partie nous développons  les constats, conclusions et recommandations découlant de l’analyse des  interventions réalisées par dans le domaine de la SR en de contribuer à la maîtrise de la démographie galopante et d’améliorer la santé de la population en générale et celui de la santé maternelle et infantile en particulier. Un centre pour accueillir les clients à la suite des séances de sensibilisation a été ouvert une année après l’agrément de l’association pour servir preuve des résultats de nos activités de sensibilisation au niveau communautaire.

Dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, des séances de démonstration culinaire sont organisées en collaboration avec nos partenaires  et dans les ménages moderne identifiés dans le cadre du Projet NI ABACU

# Figure 1 : Séances de démonstration culinaire

Les quelques résultats issus de nos interventions sont repris dans le tableau d’évolution des indicateurs suivi au sein du Centre pour la Promotion de la santé communautaire  « CPSCO »

# Graphique 1 : Evolution de cas de nouvelles et Anciennes acceptantes  au CPSCO-Batatu Beza de 2017-2022

Source DHIS2

Tendance du dépistage initié par le prestataire au CPSCO

# Graphique 2 : Évolution de cas de dépistages initié par le prestataire au CPSCO de 2017-2022

# Source  DHIS2

# Graphique 3 :   Evolution de  cas PVVIH  suivi au CPSCO de 2017-2022

Source DHIS2

Les actions de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le VIH afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif 90%-90%-90% 6 ont abouti aux résultats palpables comme le montre les tableaux ci-après.

Nous signalons que tous cas dépistés positifs ont été suivis au Centre et la charge virale s’est révélée indétectable après six mois de suivi. Des descentes d’indexation ont été intensifiées pour pouvoir atteindre tous les cas contact.

Dans le cadre de poursuivre les interventions allant dans le sens de contribuer à  la maternité à moindre risque, des séances de sensibilisation se sont focalisées beaucoup plus sur la CPN précoce, CPN recentrée et la CPoN, les résultats palpables de nos interventions sont compilés dans ce tableau ci-dessous.

6. MSPLS, Directives Nationales pour le conseil et  dépistage du VIH/SIDA au Burundi, Janvier 2020

Source DHIS2                                                                                                                                                                                  Graphique 4. Évolution de cas de CPN P& CPN R au  CPSCO de 2017-2022

La plupart de femmes qui consultent réclament toujours la mise en place d’un service de maternités dans le cadre de la continuité des soins de qualité.

Source DHIS2

# Graphique 5 : Evolution de cas de BCG&ECOVA au CPSCO de 2017-2028

Les progrès remarquables ont été enregistrés ces six dernières années, suite aux stratégies de sensibilisation et de mobilisation de la communauté.  Cela a fait que presque toutes les femmes ayant été suivies en consultation prénatale, revienne pour le suivi du calendrier vaccinal et le suivi de la croissance de leurs enfants.

# Figure 2.Travaux d’assainissement du Milieu

Les activités d’hygiène et assainissement sont organisées dans le cadre de la promotion de la santé. Ces activités sont organisées par l’organisation au rythme des moyens disponible alloués à ces interventions sur  le plan établis au début de chaque année.

# Figure 3 : Activités d’encadrement sur l’aménagement des Kitchen Gardens dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire

Des interventions allant dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire sont organisées par le biais de l’encadrement des ménage sur la mise en place des Kitchen Gardens  afin de rendre  disponibilité  les aliments sains et nutritifs et de doter aux ménages la capacité d'acquérir des aliments personnellement satisfaisants par des moyens socialement acceptables, est limitée.

# Figure 4 : Campagne  de sensibilisation et  la collecte  du sang

# Figure 5 : Inventaire du Sang collecté après séance de sensibilisation au don du sang

Des activités  de collecte de sang sont organisées à l’endroit des Jeunes volontaire sont organisées au niveau du CPSCO afin de contribuer à la permanence de la banque de sang au niveau  des structures de soins qui font la transfusion sanguine.

# Figure 6. Séance de  Vaccination des enfants au CPSCO

La vaccination est organisée tous les jours au sein du CPSCO et les résultats sont jusqu’à ce jour satisfaisants

# Figure 7: Séance de sensibilisation sur la SSRAJ

## II.5.ANALYSE FFOM DE LA JEPSCO

| Forces | Faiblesses | Opportunités | Menaces |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existence des personnes ressources -Bonne gestion administrative -Existence d’un Centre pour la promotion de la santé communautaire - Présence d’un Kit complet pour la maternité - Existence de bonnes relations avec les institutions étatiques - Existence des bénéficiaires de nos services - Bonne réputation de l’association dans la société -Rapports produits régulièrement | -Absence de financement des projets -Exiguïté des locaux pour accroître le paquet à offert -Insuffisance des moyens financiers pour le suivi des projets - Insuffisance des équipements biomédicaux pour le Centre -Insuffisance de sources de revenues propres - Insuffisance des moyens pour payer le staff technique du Centre -Insuffisance des Centres pour accueil des sensibilisés - Absence de locaux propres à l’association - Paquet incomplet du CPSCO | - Stabilité sécuritaire -Présence des partenaires Techniques - Une forte collaboration avec d’autres structures associatives, - Facilité de communication avec les autorités administratives locales, | -Faible engagement des partenaires dans le financement de nos interventions, - Présence des rumeurs autour de nos interventions en PF - Faible collaboration avec des structures de soins environnantes |

## II.6.ACTIONS PRIORITAIRES RETUES POUR LA PERIODE 2023-2027

A la lumière des FFOM identifiées  notre plan stratégique se propose les actions prioritaires suivantes :

-Développement des interventions en matière de lobbying et plaidoyer

- Renforcement du leadership et de la gouvernance de l’organisation,

- Intensification des descentes de conscientisation de la population pour tendre vers le dividende démographique.

- Renforcement du mécanisme de financement des interventions de la JEPSCO à travers l’autonomisation de l’organisation,

- Amélioration de l’offre des services et  soins de la SR et ceux offerts au PVVIH

-Ouverture d’un autre Centre de promotion de la santé communautaire dans une des régions de la zone d’intervention de l’organisation

- Amélioration des conditions de transferts des cas de CCV

-Encadrement des Jeunes sur les IGR en vue de palier aux problèmes nutritionnels  qui persistent au niveau communautaire

# CHAP III. ORIENTATION STRATEGIQUE

## III.1.VALEURS

Nos actions sont guidées par des Valeurs suivantes :                                                     L’humanisme                                                                                                                       La transparence                                                                                                                             L’équité                                                                                                                                   L’innovation                                                                                                                                      La persévérance

## III.2.MISSIONS

Notre mission est de  réveiller  les Jeunes   au sujet de la prise de conscience de la maîtrise de la démographie galopante au Burundi. Cette mission se concrétise plus particulièrement à travers nos interventions  dans le cadre d’amélioration de la santé maternelle et Infantile en générale et la SR en particulier. A ce jour l’association  JEPSCO compte à son actif plusieurs œuvres louables à travers son programme  dénommé « Fondation Batatu Beza » qui opère dans le domaine de la santé maternelle et Infantile, et poursuit ses actions dans le domaine de la  sensibilisation, la prévention, la prise en charge des nécessiteux et l’offre des méthodes contraceptives modernes dans le cadre de contribuer à la maîtrise de la croissance démographique au Burundi.

## III.2. VISION

Notre vision est d’avoir un Burundi où le bien-être physique, mental et social de la population a atteint un niveau enviable par les autres Pays de la sous-région par le biais de la promotion d’un environnement démographique et sanitaire favorable à une croissance économique  qui sous-tend un développement durable.

## III.3. But

Le but de la présente stratégie est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population à travers la maîtrise de la croissance démographique et le développement durable.

## III.4. OBJECTIFS

### III.4.1.Objectifs généraux

-D’ici fin 2027, 50% des ménages de la zone d’intervention contribuent  à la maîtrise de la démographie galopante.

-D’ici fin 2027, contribuer à l’atteinte de l’objectif 90%-90%-90% dans la zone d’intervention de notre organisation

-D’ici  fin  2027, autonomiser toutes les ménages suivis dans le cadre du projet PARND  et favoriser leur intégration sociale, économique.

### III.4.2.Objectifs spécifiques et stratégies d’intervention par axe

### III.4.2.1. Objectifs spécifique et axes d’intervention

Axe stratégique I: Renforcement du partenariat avec les autres intervenants en matière de la maîtrise de démographie galopante et de l’amélioration de la santé communautaire

Objectifs spécifique 1 : Renforcer les capacités institutionnelles de l’organisation  (planification, mobilisation des ressources, et la coordination des interventions  en santé maternelle et Infantile) en impliquant tous les détenteurs d’enjeux

Axe stratégique II : Amélioration de la gestion des ressources à la disposition  de l’organisation

Objectif spécifique 2 : Assurer la gestion des ressources selon les bonnes pratiques de gestion

Axe stratégique III : Amélioration de l’offre des soins et services  visant à améliorer l’état de santé maternelle et Infantile et à la maîtrise de la croissance démographique

Objectif Spécifique 3 : Compléter  le paquet de soins et services nécessaire en santé Maternelle et Infantile

Objectif Spécifique 4 : Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des services  de la SSR-PF de qualité aux adolescents au niveau de la zone d’intervention.

Objectif spécifique 5 : Accroître de 10% le pourcentage des clientes qui adhèrent  au programme SSR/PF après sensibilisation

Axe stratégiques IV: Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires

Objectif spécifique  6: D’ici  fin 2027,  Ouvrir un autre  Centre où   tout le paquet de service SR est au complet avec une parcelle propre à l’organisation

Axe Stratégique V : Renforcement  de suivi des PVVIH et de la surveillance nutritionnelle et assistance

Objectif spécifique 7 : d’ici fin 2027, Contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/Sida  de 0.5% dans les zones d’intervention de l’organisation

Objectif spécifique 8 : Apporter un soutien nutritionnelle à tous les enfants identifiés dans le cadre du Projet N’ABACU.

Axes stratégique VI : Renforcement de la résilience communautaire en matière de développement sanitaire

Objectif spécifique 9 D’ici fin 2027, des ménages  encadrés ont atteint un développement sanitaire durable concrétisé par un état de santé déçant

### III.4.2.2.STRATEGIES D’INTERVENTION

| N° | Objectifs spécifiques | Effets/Résultats attendus | Interventions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renforcer les capacités institutionnelles de l’organisation (planification, mobilisation des ressources, et la coordination des interventions en santé maternelle et Infantile) en impliquant tous les détenteurs d’enjeux | RA1.1. Les organes dirigeants de l’organisation sont formés sur la planification, coordination des interventions RA1.2. Les documents normatifs en de l’organisation sont disponibles RA1.3. Les priorités du plan stratégique de la JEPSCO 2023-2027 sont prises en compte dans les différents plans d’action annuels RA1.4. Le partenariat est développé RA1.5. Les sources propres de la JEPSCO sont augmentées de 30% RA1.6. Le personnel des différents projets de l’organisation est doté des compétences requises pour offrir des soins et services de qualité aux utilisateurs | I.1.1 Renforcement des compétences managériales des leaders de l’organisation tous les intervenants 1.2.1.Organiser des séances d’élaboration des documents normatifs I.1.2. Organisation des journées porte ouverte autour des projets innovants élaborés I.1.3.Elaboration des PAA de la JEPSCO I.1.4.Renforcement des capacités des ressources humaines en management des services de la SR 1.1.5.Appui au personnel des Centres pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action opérationnels prenant en compte les priorités stratégiques de la JEPSCO I.1.6 Mise en œuvre d’un plan de lobbying et plaidoyer I.1.7. Promotion des initiatives innovantes du financement du plan stratégique |
| 2 | Assurer la gestion des ressources selon les bonnes pratiques de gestion | RA 2.1.Tout personnel du projet en cours est doté d’un contrat de travail selon les orientations du projet RA2.2. La communication entre les organes de mise en œuvre et les cadre de la JEPSCO est assurée | 2.1. Intensification des rencontres avec le personnel affecté aux projets 2.2. Amélioration de la gestion de la carrière |
| 3. | Compléter le paquet de soins et services nécessaire en santé Maternelle et Infantile | RA 3.1. Le paquet de soins non disponible est complété | 3.1.Accroissement de l'offre des soins et services de la SMI y compris la SSR adaptés aux adolescents, la prévention des cancers du col, les VBG |
| 4. | Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des services de la SSR-PF de qualité aux adolescents au niveau de la zone d’intervention. | RA4.1 Les utilisateurs des services sont satisfaits de la permanence des services RA4.2. Les services de la SSR-PF adaptés aux adolescents sont intégrés dans tous les services | 4.1. Renforcement de l’approche centré sur le patient 4.2. formation du personnel sur l’intégration des services |

| 5. | Accroître de 10% le pourcentage des clientes qui adhèrent aux Programme SSR/PF après sensibilisation | R5.1. 90% de la cible consulte les Centre R5.2. La communication et la mobilisation sociale en matière de la maîtrise de la démographie galopante sont renforcées R.5.3. La promotion des méthodes contraceptives à longue durée d’action est assurée | 5.1. Renforcement du suivi des clientes enrôlées au programme 5.2 Renforcement de la stratégie de communication en matière de la SR 5.3. Création et encadrement des couples modèles 5.4.Renforcement des acteurs communautaires en SSR/PF |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | D’ici fin 2027, Ouvrir un autre Centre où tout le paquet de service SR est au complet avec une parcelle propre à l’organisation | 6.1. Un autre Centre est fonctionnel dans une autre localité de la zone d’intervention de l’organisation 6.2. La JEPSCO possède sa propre Parcelle | 6.1.Intensification du processus d’ouverture d’un autre Centre 6.2. Fixation d’un montant mensuel réservé pour l’achat de la parcelle propre à la JEPSCO |
| 7. | d’ici fin 2027, Contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/Sida de 0.5% dans les zones d’intervention de l’organisation | 7.1.Tous les PVVIH du fil actif ont la charge virale après six mois de suivi 7.2. 95% des cas contact sont indexés | 7.1. Renforcement du personnel affecté sur les nouvelles directives de prise en charge des PVVIH 7.2.Dotation des moyens de déplacement pour mener des descentes d’indexation 7.3. Remise des résultats de la charge virale aux malades suivis |
| 8. | Apporter un soutien nutritionnel à tous les enfants identifiés dans le cadre du Projet N’ABACU. | Tous les enfants identifiés dans le cadre du projet N’ABACU sont appuyés en produits nutritionnels | 8.1. Accompagnement des malnutris 8.2. Renforcement de la résilience communautaire |
| 9. | D’ici fin 2027, 90% des Jeunes issus des ménages encadrés ont atteint un développement sanitaire durable concrétisé par un état de santé décent | 9.1. 90% des ménages encadrés sont en ont des familles en bonne santé | 9.1.Renforcement des séances d’EPS aux jeunes 9.2.Mise en place des Pairs au tour du sujet d’un avenir meilleur pour les Jeunes 9.3.Mise en place des actions concrètes pour protéger l’environnement |

# CHAP IV. CADRE LOGIQUE  DU PLAN STRATEGIQUE 2023-2027

| O.S.1 : Renforcer les capacités institutionnelles de l’organisation (planification, mobilisation des ressources, et la coordination des interventions en santé maternelle et Infantile) en impliquant tous les détenteurs d’enjeux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interventions | Activités | Indicateurs | base 2022 | Cible 2027 | Chronogramme |  |  |  |  | Responsable | PTF |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1.1Renforcement des compétences managériales des leaders de l’organisation | 1.1.1. Organiser des réunions mensuelles du comité exécutif | Nbre de Réunions organisées | 12 | 60 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.1.2. Organiser des réunions trimestrielles conjointes (CE&CS) | Nbre de Réunions organisées | 4 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 1.2. Organisation des journées porte ouverte autour des projets innovants élaborés | 1.2.1.Organiser annuellement une journée porte Ouverte | Nbre de journées porte ouverte | 0 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.2.2. Primer les plus dévoués de l’année | Nbre de personnes primées | 0 | 10 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 1.3. Elaboration des PAA de la JEPSCO | 1.3.1. Former les membres des deux comités (CE&CS) sur l’élaboration du PO | Membres des deux comités formés | 2 | 10 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.3.2. Apprêter un calendrier d’élaboration du PAA | Le calendrier est élaboré | 0 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.3.3. Élaborer un PAA | PAA disponibles | 1 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 1.4.Renforcement des capacités des ressources humaines en management des services de la SR | 1.4.1. Tenir des réunions semestrielles d’encadrement du personnel affecté aux projets sur le mangement des services de la SR | Nbre de Réunions d’encadrement du personnel tenues | 4 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.4.2. Tenir semestriellement une réunion d’échange sur les nouvelles directives | Nbre de Réunions d’échange tenues | 0 | 10 |  |  |  |  |  | Chargé de projet |  |
|  | 1.4.3.Organiser mensuellement des visites d’évaluation des interventions du projet BATATU BEZA | Nbre de visites d’évaluation effectuées | 12 | 60 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 1.5. Appui aux membres de la JEPSCO pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action opérationnels prenant en compte les priorités stratégiques de la JEPSCO | 1.5.1. Mener une séance d’encadrement des associés sur l’opérationnalisation Plan stratégique | Nbre de séances d’encadrement tenues | 0 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 1.6. Mise en œuvre d’un plan de lobbying et plaidoyer | 1.6.1. Elaborer un plan de plaidoyer | Un plan de plaidoyer disponible | 0 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.6.2.Mener des descentes pour le lobbying et plaidoyer | Nbre de descentes effectuées | 4 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 1.7 Promotion des initiatives innovantes du financement du plan stratégique | 1.7.1.Initier des stratégies innovantes | Nbre de stratégies innovantes initiées | 1 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 1.7.2. Présenter des approches susceptibles d’innover les initiatives de financement | Nbre d’approches présentées | 0 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
| O.S.2 : Assurer la gestion des ressources selon les bonnes pratiques de gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Intensification des rencontres avec le personnel affecté aux projets | 2.1.1.Organiser une rencontre trimestriel avec le personnel affecté au projet | Nbre de rencontres organisées | 2 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 2.2. La gestion du carrière est assurée | 2.2.1. Élaborer un plan de gestion de la carrière | La gestion de la carrière est assurée | 1 | 1 |  |  |  |  |  | RL |  |
| O.S.3 : Compléter le paquet de soins et services nécessaires en santé Maternelle et Infantile au niveau des CPSCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Accroissement de l'offre des soins et services de la SMI y compris la SSR adaptés aux adolescents, la prévention des cancers du col, les VBG | 3.1.1.Ouvrir un service de maternité | Le service de maternité est fonctionnel | 0 | 1 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 3.1.2. Intensifier les séances de sensibilisation sur le dépistage des signes pré cancéreuses du cancer du col de l’utérus | Nbre de séances de sensibilisation dispensées | 4 | 60 |  |  |  |  |  | RT projet |  |
|  | 3.1.3.Equiper les laboratoires des Centres pour un bon suivi biologique des PVVIH | Le laboratoire est totalement équipé | 75% | 100% |  |  |  |  |  | RL |  |
| O.S 4 : Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des services de la SSR-PF de qualité aux adolescents au niveau de la zone d’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Renforcement de l’approche centré sur le patient | 4.1.1.Explorer activement le vécu des patients aux prises avec un problème | Nbre de patients dont le vécu est exploré | 0 | 100% |  |  |  |  |  | RT du Projet |  |
|  | 4.1.2.Trouver un terrain d’entente autour de la ligne de conduite à adopter pour résoudre le problème, il incorpore la promotion de la santé et la prévention de la maladie | Nbre de problèmes de santé résolus | ND | 95% |  |  |  |  |  | Responsable de Projet |  |
| 4.2.Formation du personnel sur l’intégration des services de la SR | 4.2.1.Identifier les besoins en formation | Les besoins en formation | 0 | 100% |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 4.2.2. Former le personnel sur l’intégration des services | Nbre de formations organiser sur l’intégration des services | 0 | 100% |  |  |  |  |  | RL |  |
| 4.3. Sensibilisation des Jeunes au don du sang | 4.3.1.Organiser des séances de sensibilisation au don du sang | Nbre de séances de sensibiliation organisées | 4 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 4.3.2.Organiser des jrnées dédiées au don du sang | Nbre de jrnées organisées | 4 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
| O.S.5. Accroître de 10% le pourcentage des clientes qui adhèrent au programme SSR/PF après sensibilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Renforcement du suivi des clientes enrôlées au programme | 5.1.1.Offrir un paquet complet des services de PF | % des cas qui adhèrent à la PF | ND | 40% |  |  |  |  |  | RT du projet |  |
|  | 5.1.2.Offrir un paquet complet des services de CPN P | % des cas qui adhèrent à la CPN P au programme p/p aux sensibilisés | ND | 80% |  |  |  |  |  | Responsable de Projet |  |
|  | 5.1.3.Offrir un paquet complet des services de CPoN | % des cas qui adhèrent à la CPoN (3-14jrs) au programme p/p aux sensibilisés | ND | 100% |  |  |  |  |  | Responsable de Projet |  |
|  | 5.1.4.Former les acteurs communautaires sur la SSR/PF | % d’acteurs communautaire formés | 0% | 100% |  |  |  |  |  | Chargé des projets |  |
|  | Renforcer les capacités techniques des Centres sur la prévention, la détection précoce et la prise en charges des lésions précancéreuses du col de l’utérus | Nbre de séances de Nbre de cas renforcé de capacité sur cet aspect | 1 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | Acheminer les cas de référence pour les cas de CCV | % de cas acheminé au centre d’intervention |  | 100% |  |  |  |  |  | RL |  |
| 5.2 Renforcement de la stratégie de communication en matière de la maîtrise de la croissance démographique | 5.2.1. Elaborer un plan intégré de communication sur la maîtrise de la croissance démographique | Nbre plans de communication élaborés | 0 | 1 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 5.2.2. Produire des outils IEC sur des sujets de la démographie galopante | Nbre d’Outils d’IEC produits et diffusé | 0 | 5 |  |  |  |  |  | Chargé de la communication |  |
|  | 5.2.3.Produire des supports audio visuels IEC sur la démographie galopante et la promotion de la santé communautaire | Nbre d’émissions audio-visuelles produites et diffusées | 0 | 60 |  |  |  |  |  | Chargé de la communication |  |
|  | 5.2.4.Organiser des descentes de sensibilisation sur la maîtrise de la démographie galopante | Nbre de descentes de sensibilisation organisées | 1 | 20 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 5.2.5.Inventorier tous les intervenants en SR | 100% d’intervenants en SR sont cartographiés | 40% | 100% |  |  |  |  |  | Chargé des projets |  |
|  | 5.2.6.Partager les informations sur de multiples plateformes et au travers de l’organisation représentant la population | Les informations sur la SR sont partagées à tous les représentants de la population | ND | 100% |  |  |  |  |  | Chargé de la communication |  |
|  | 5.2.7.Organiser des journées d’échange sur les strategies innovantes pour ralentir la croissance démographique | Nbre de jrnées de réflexion organisées | 0 | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 5.2.8.Organiser des séances semestrielles d’évaluation des intervention de la JEPSCO | Nbre de séances d’évaluation organisées | 2 | 10 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 5.3.Création et encadrement des couples modèles | 5.4.1.Identifier les couples modèles | Nbre de couples modèles identifiés | ND | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.2.Former tous les couples modèles identifiés | % des couples modèles formés | ND | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.3.Tenir des réunions trimestrielles de coordination des interventions des couples modèles | Nbre de Réunions de coordination tenues | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.Renforcement des acteurs communautaires en SSR/PF | 5.4.1.Organiser des descentes mensuelles sur la promotion des methodes contraceptives à longue durée d’action | Nbre de descentes organisées | 4 | 60 |  |  |  |  |  | Chargés des projets |  |
| O.S 6.D’ici fin 2027, Ouvrir un autre Centre où tout le paquet de service SR est au complet avec une parcelle propre à l’organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Intensification du processus d’ouverture d’un autre Centre | 6.1.1.Préparer la lettre de demande d’ouverture du nouveau centre | La lettre est disponible | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Secrétariat JEPSCO |  |
|  | 6.1.2.Faire des descentes de suivi | Nbre de descentes effectuées | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Fixation d’un montant mensuel réservé pour l’achat de la parcelle propre à la JEPSCO | 6.2.1.Voter un montant mensuel réservé à l’achat d’une parcelle propre à la JEPSCO | Somme disponible sur compte | 0 | 20.000$ |  |  |  |  |  | Gestionnaire JEPSCO |  |
|  | 6.2.2.Organiser une mission semestrielle de suivi du mouvement du compte | Nbre de missions effectuées | 0 | 10 |  |  |  |  |  | RL |  |
| O.S 7 : D’ici fin 2027, Contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/Sida de 0.5% dans les zones d’intervention de l’organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Renforcement du personnel affecté sur les nouvelles directives de prise en charge des PVVIH | 7.1.1.Former les prestataires affectés au service de prise en charge | Nbre de personnes formé | 1 | 7 |  |  |  |  |  | Responsable de projet |  |
|  | 7.1.2.Renforcer les prestataires des centres sur la conduite des opérations d’indexation) | Nbre des prestataires renforcés sur l’indexation | 1 | 2 |  |  |  |  |  | Responsable de Projet |  |
| 7.2. Dotation des moyens de déplacement pour mener des descentes d’indexation | 7.2.1.Plaider auprès de nos PTF pour la disponibilité d’un véhicule de liaison | La lettre de demande disponible | 1 | 1 |  |  |  |  |  | RL |  |
| 7.3. Remise des résultats de la charge virale aux malades suivis | 7.3.1. Acheminer tous les échantillons prélevés | Nbre d’échantillon transmis | 100% | 100% |  |  |  |  |  | RT du Centre |  |
|  | 7.3.2.Donner les résultats à tous les malades | % des résultats remis | 100% | 100% |  |  |  |  |  | RT du Centre |  |
| O.S.8 : Apporter un soutien nutritionnel à tous les enfants identifiés dans le cadre du Projet N’ABACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Accompagnement des cas de malnutrition . | 8.1.1. Faire le dépistage systématique de tous enfants de moins de 2ans | % d’enfant de moins de 5ans dépistés | 100% | 100% |  |  |  |  |  | RT du Centre |  |
|  | 8.1.2. Faire une enquête nutritionnelle sur des cas trouvés | Nbre d’enquêtes réalisées | 20 | 4 |  |  |  |  |  | Chargé des Projets |  |
|  | 8.1.3.Distribuer les vivres aux nécessiteux | % d’enfants assisté | 0% | 100% |  |  |  |  |  | Chargé des projets |  |
|  | 8.1.4. Orienter les cas identifiés dans les FARN environnantes | % d’enfant orientés | 0% | 100% |  |  |  |  |  | RT du Centre |  |
|  | 8.1.5. Renforcer la mise en œuvre des approches FAN& FARN | Nbre de FARN organisés | 0 | 20 |  |  |  |  |  | Chargé des projets | PRONUANUT |
| 8.2.Renforcement de la résilience communautaire | 8.2.1. Encadrer tous les ménages identifiés sur la mise en place des Kitchen garden | % de ménagés encadrés | 0% | 100% |  |  |  |  |  | Chargé des projets |  |
| O.S 9 : D’ici fin 2027, 90% des Jeunes issus des ménages encadrés ont atteint un développement sanitaire durable concrétisé par un état de santé décent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Renforcement des séances d’EPS sur la SSR aux jeunes | 9.1.1. Organiser des séances hebdomadaires sur la SSRAJ | Nbre de séances organisées | 20 | 240 |  |  |  |  |  | RT du Centre |  |
| 9.2.Mise en place des Pairs éducateurs au tour du sujet d’un avenir meilleur pour les Jeunes | 9.2.1. Identifier les Jeunes modèles | Nbre de Jeunescidentifiés | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.2. Former les jeunes sur les différentes thématiques en rapport avec la promotion de la santé | % de Jeunes formés comme Pairs éducateurs | 0% | 100% |  |  |  |  |  | Chargé de projet |  |
| 9.3.Accompagnement des familles pauvres, des veuves et des personnes de troisième âge | 9.2.3.Assurer un accompagnement aux familles pour l’initiation d’AGR en vue de leur autonomisation | % de Familles encadrées | 0% | 100% |  |  |  |  |  | RL |  |
| 9.4. Mise en place des actions concrètes pour la protection de l’environnement | 9.3.1.Participer aux activités de protection des bassins versant | Nbre d’actions concrètes organisées | 0% | 5 |  |  |  |  |  | RL |  |
|  | 9.3.2.Assurer l’assainissement du milieu | Nbre de descentes d’assainissement organisées | 2 | 10 |  |  |  |  |  | RL |  |

# CHAP V. CADRE DE SUIVI DE LA MISE ŒUVRE ET EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE

## V.1. CADRE CONCEPTUEL  DE SUIVI EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE JEPSCO 2023-2027

Intrants

Processus

Effets

Mise en oeuvre

Infrastructures

Ressources humaine

Ressources matérielles

Approvisionnement

Communication

Impact

PLANIFICATION PAR OBJECTIF

Management

Budget

*Adhésion aux Interventions *Disponibilité des services  de qualité

*Faible TAN

* Etat de santé amélioré

Extrants

Bien être amélioré

PND 2018-2027,                                            PNS 2016-2025

Données routine

Données de routine, Annuel statistiques

EDS III, RGPH

Evaluation

Suivi-évaluation de la chaîne des résultats et  stratégies  adoptées

Diffusion des résultats

Diffusion des résultats à tous les niveaux pour une bonne utilisation

Catégorie

d’indicateurs

Sources

de données

## V.2. APPROCHES DE SUIVI-ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE

Le suivi évaluation va passer par :

- La définir du cadre opérationnel du suivi et d’évaluation du Plan stratégique;

- La  définition des Indicateurs  de performance

- L’identification des Outils de collecte

- La définition de modalité pratique de suivi-évaluation à mi-parcours et finale

- La diffusion des données

Cette approche va nous permettre de mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés dans le plan stratégique par un mécanisme de contrôle de la réalisation des interventions

## V3. MATRICE DES INDICATEURS DU PLAN SURVIE DU PLAN STRATEGIQUE

| Matrice des indicateurs de suivi managérial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur retenu | Définition |  | Méthode de calcul | Périodicité | Source |
| 1.1.1.Nbre de réunions organisées à l’endroit du CE | Proportion de réunions tenues |  | Nbre de Réunion tenues sur le Total des réunions prévues | Mensuelle | PV de Réunion |
| 1.1.2.Nbre de Réunions conjointe (CE&CS) organisées | Proportion de réunions conjointes (CE&CS) tenues |  | Nbre de Réunion conjointes tenues sur le Total des réunions prévues | Trimestrielle | PV de Réunion |
| 1.2.1.Nbre de document normatif de l’organisation disponible | Proportion de documents normatifs produits |  | Nbre de documents normatifs produits sur total des documents exigés | Annuelle | PV d’élaboration des documents |
| 1.3.1.Nbre de réunions organisées à l’endroit des organes dirigents(CE&CS) sur l’élaboration PO | Proportion de réunions d’élaboration des PO |  | Nbre de formations organisées sur le total de formation prévues | Semmestriel-le | PV d’élaboration des documents |
| 1.3.2.Le calendrier est élaboré | Nbre de calendrier élaboré |  | Nbre de calendrier élaboré sur Nbre de calendrier prévue | Annuelle | PV d’élaboration |
| 1.3.3.Nbre de PO élaborés | Proportion de PO élaborés |  | Nbre de PO élaboré sur le total des PO Prévus | Annuelle |  |
| 1.4.1.Nbre de journées porte ouverte | Une journée où nous offrons au public la possibilité de visiter librement nos locaux pour apprécier nos interventions |  | Nbre de journées tenues sur les journées porte ouverte tenues | Annuelle | Rapport d’activité |
| 1.4.2.Nbre de personnes primées | Nbre de personnes encouragées pour la performance |  | Nbre de personnes primées sur ceux qui devraient être primées | Annuelle | Liste des primés |
| 1.4.3.Nbre de plan de plaidoyer élaboré | Proportion de Plan de plaidoyer élaboré |  | Nbre de plan de plaidoyer élaboré sur le total de Plan de plaidoyer prévu | Annuelle | PV d’élaboration |
| 1.4.4.Nbre de descentes de lobbying et plaidoyer | Proportion de descentes de lobbying et plaidoyers |  | Nbre de descentes de lobbying et plaidoyer sur total des descentes prévues | Trimestrielle | Rapport de Mission |
| 1.4.5.100% d’intervenants en SR sont cartographiés | Proportion d’intervenants en SR cartographiée |  | Nbre d’intervenants en SR identifié sur Total d’invenants en SR | Annuelle | Cartographie des intervenants |
| 1.5.1.Nbre de stratégies innovantes initiées | Proportion de stratégies innovantes initiées |  | Nbre de stratégies innovantes initiées sur le total des stratégies prévues | Annuelle | PV d’élaboration des stratégies innovantes |
| 1.5.2.Nbre d’approches présentées | Proportion d’approches présentées |  | Nbre d’approches présentées sur le total d’approches susceptibles d’innover les initiatives de financement | Annuelle | PV d’élaboration d’approches |
| 1.6.1.Nbre de Réunions d’encadrement du personnel tenues | Proportion de réunions d’encadrement tenues |  | Nbre de réunion d’encadrement tenue sur le total des réunions prévues | Semestrielle | PV de réunion disponible |
| 1.6.2.Nbre de Réunions d’échange tenues | Proportion de réunions d’échange tenues |  | Nbre de réunion d’échange tenue sur le total des réunions prévues | Semestrielle | PV de réunion disponible |
| 1.6.3.Nbre de visites d’évaluation effectuées | Proportion de visite d’évaluation tenue |  | Nbre de participation sur le total des réunions d’évaluation prévue | Mensuelle | PV de réunion disponible |
| 1.6.4.Nbre de séances d’encadrement tenues | Proportion de séances d’encadrement des associés sur l’opérationnalisation Plan stratégique tenu |  | Nbre total de séances d’encadrement tenues sur le Nbre de séances prévues | Trimestrielle | PV d’encadrement |
| 2.1.1.Nbre du personnel de projet bien côté | Proportion du personnel avec une bonne cotation |  | Nbre de cas de gestion carrière bien assurées sur le total du personnel | Annuelle | Cotation individuelle |
| 2.2.1.Nbre de rencontres organisées | Proportion de rencontres organisées |  | Nbre de Rencontres tenues sur le Total des rencontres prévues | Trimestrielle | PV de Rencontre |
| 3.1.1.Nbre de nouveaux services ouverts | Proportion de services de ouverts et fonctionnels |  | Nbre de services de fonctionnelle sur le nbre de services prévus à ouvrir | Annuelle | Observation directe |
| 3.1.2.Nbre de séances de sensibilisation dispensées | Proportion de séances de sensibilisation dispensées |  | Nbre de séances de sensibilisation tenues sur le total des séances prévues | Annuelle | Raport d’activités |
| 3.1.3.Le laboratoire est totalement équipé | Le laboratoire rempli les normes |  | Proportion d’équipement disponible sur l’ensemble de l’équipement du labo | Annuelle | Inventaire d’équipement de labo |
| 4.1.1.Nbre de patients dont le vécu est exploré | Proportion de patients dont le vécu est exploré |  | Nbre de patients dont le vécu est exploré sur le total des patients en indication d’écoute | Mensuelle | Registre d’écoute |
| 4.1.2.Nbre de problèmes de santé résolus | Proportion de problème de santé résolus |  | Nbre de problèmes de santé résolus sur le total des problèmes identifiés | Mensuelle | Registre d’écoute |
| 4.2.1.Proportion de besoins en formation | Besoins en en formation identifiés |  | Nbre de TDR élaboré sur le total des besoins en formation | Trimestrielle | PV d’identification |
| 4.2.2.Nbre de formations organisées sur l’intégration des services | Proportion du personnel formé sur l’intégration des services |  | Nbre du personnel formé sur le total du personnel en besoin de formation | Trimestrielle | PV de formation |
| 4.3.1.Nbre de séances de sensibilisation sur le don du sang | Proportion de séances de sensibilisation organisées |  | Nbre de séances organisée sur les séances prévues | Trimestrielle | Rapport d’activités |
| 4.3.2.Nbre de jrnée dédiées au don du sang | Proportion de jrnées dédiées au don du sang |  | Nbre de jrnée de don du sang sur le total prévu | Trimestrielle | Rapport d’activité |
| 5.1.1.Nbre de nouvelles acceptantes en PF | Proportion de nouvelle acceptantes |  | Nbre des cas de nouvelles acceptantes à la PF sur le total des sensibilisés | Mensuelle | Rapport d’activité |
| 5.1.2.% des cas qui adhèrent à la CPN P au programme p/p aux sensibilisés | Proportion de clientes qui adhèrent à la CPN P |  | Nbre de cas de CPN P sur le total de cas sensibilisés | Mensuelle | Rapport d’activité |
| 5.1.3. % des cas qui adhèrent à la CPoN (3-14jrs) au programme | Proportion de clientes qui adhèrent à la CPoN |  | Nbre de cas de CPoN (3-14jrs) sur le total de cas sensibilisés | Mensuelle | Rapport d’activité |
| 5.1.4.1.4.% de cas acheminé au centre d’intervention | Proportion des cas de CVV appuyé en moyen de déplacement |  | Nbre de cas CCV appuyé en moyen de déplacement sur le total des cas de CCV | Mensuelle | Rapport de Mission |
| 5.2.1.Nbre plans de communication élaborés | Proportion de plans de communication élaborés |  | Nbre de plan de communication élaboré sur total de plan de communication prévu | Annuelle | PV d’élaboration du Plan |
| 5.2.2.Nbre d’Outils d’IEC produits et diffusé | Proportion d’Outil d’IEC diffusé |  | Nbre d’Outils d’IEC diffusés sur le total d’Outils prévu | Annuelle | Rapport d’activité |
| 5.2.3.Nbre d’émissions audio-visuelles produites et diffusées | Proportion d’émissions audio-visuelles diffusées |  | Nbre d’émission audio-visuelles diffusées sur totale d’émission prévues | Mensuelle | Rapport d’activité |
| 5.2.4. Pourcentage d’acteurs communautaire formés | Proportion d’acteurs communautaire formés |  | Nbre d’acteurs communautaires formé sur le total d’acteurs communautaire identifiés | Trimestrielle | PV de formation |
| 5.2.5.Nbre de séances de renforcement de capacité sur la prévention, la détection précoce et la prise en charges des lésions précancéreuses du col de l’utérus | Proportion de séances dispensées |  | Nbre de séances dispensées sur le totale de séances prévues | Trimestrielle | PV de formation |
| 5.2.6.Nbre de descentes de sensibilisation organisées sur la maîtrise de la démographie galopante | Proportion de descentes de sensibilisation organisée |  | Nbre de descentes de sensibilisation sur le total de sensibilisation prévue | Trimestrielle | Rapport d’activité |
| 5.2.7.Nbre de séance d’ informations sur la SR partagées à tous les représentants de la population | Proportion des séances partagées aux représentants de la population sur la SR |  | Nbre de séances d’information sur la SR partagées aux représentants de la population informée en SR sur le total des séances prévue | Annuelle | Rapport d’activités |
| 5.2.8.Nbre de jrnées de réflexion organisées | Proportion de jrnées de réflexion organisées |  | Nbre de jrnées de réflexion organisées sur le total de jrnée prévue | Annuelle | Rapport d’activité |
| 5.2.9.Nbre de séances d’évaluation organisées | Proportion de séances d’évaluation organisées |  | Nbre de séances d’évaluation sur le total de séances d’évaluation | Semestriel | PV d’évaluation |
| 5.3.1.Nbre de descentes organisées | Proportion de descentes organisées |  | Nbre de descente organisée sur le total des descentes organisées | Mensuelle | Rapport de descente |
| 5.4.10.Nbre de couples modèles identifiés | Proportion de couples modèles identifiés |  | Nbre de couples modèles identifiés sur le total couple | Annuelle | PV d’identification |
| 5.4.2.% des couples modèles formés | Couple formée sur une approche |  | Nombre de couple formé pour servir de modèle sur le total de couple | Annuelle | Rapport de formation |
| 5.4.3.Nbre de Réunions de coordinations tenues | Proportion de réunions de coordinations tenues |  | Nbre de réunions de coordination tenues sur le total de réunion prévues | Trimestrielle | PV de réunion |
| Indicateur retenu | Définition |  | Méthode de calcul | Périodicité | Source |
| 6.1.1.Lettre de demande d’ouverture d’un autre centre rédigée | Rédaction de la lettre de demande |  | Nbre de lettres rédigées sur total de lettres prévue | Trimestrielle | Classement |
| 6.1.2.Nbre de descentes effectuées | Pourcentage de descentes effectuées |  | Nbre de descentes effectuées sur le total des descentes prévues | Trimestrielle | Rapport de descente |
| 6.2.1.Somme votée disponible sur compte de la JEPSCO | Fixation de la somme à mettre sur compte |  | Somme déposée sur somme fixée | Trimestrielle | Historique |
| 6.2.2.Nbre de missions effectuées | Proportion de missions effectuées |  | Nbre de missions effectuées sur le total de missions prévues | Semestrielle | Rapport de Mission |
| 7.1.1.Nbre de personnes formées sur la PEC/VIH | Proportion du personnel formées sur PEC/VIH |  | Nbre du personnel formée sur le personnel en besoin de formation | Semestrielle | PV formation |
| 7.1.2.Nbre des prestataires renforcés sur l’indexation | Proportion des prestataires renforcés sur l’indexation |  | Nbre de prestataires formés sur l’indexation sur le total des cas dépisté positifs | Mensuelle | PV de formation |
| 7.2.1.La lettre de demande de véhicule de liaison rédigée | Rédaction de la lettre de demande d’un véhicule de liaison |  | Nbre de lettres rédigées sur le total des lettres nécessaires | Trimestrielle | Accusé de réception |
| 7.3.1.Nbre d’échantillon transmis pour examen charge virale | Proportion d’échantillons transmis pour la charge virale |  | Nbre d’échantillons transmis pour la charge virale sur le total d’échantillons prélevés | Trimestrielle | Accusé de réception |
| 7.3.2.% des résultats remis au patients | Proportion des résultats rémis au Patients |  | Nbre de résultats remis sur le total des échantillons prélevés | Trimestrielle | Registre de prise en charge |
| 8.1.1.% d’enfant de moins de 5ans dépistés | Proportion d’enfants de moins de5ans dépisté pour la malnutrition | Nbre d’enfants dépistés sur total d’enfant ayant visité le centre |  | mensuelle | Rapport d’activités |
| 8.1.2.Nbre d’enquêtes réalisées | Proportion d’enquêtes réalisées | Nbre d’enquêtes réalisées sur le totales d’enquêtes prévues |  | Trimestrielle | Rapport d’activités |
| 8.1.3.% d’enfants assisté | Proportion d’enfants dépistés | Nbre d’enfants assistés sur le total d’enfants identifiés |  | Mensuelle | Rapport d’activités |
| 8.1.4.% d’enfant orientés | Proportion d’enfants référés au FARN | Nbre d’enfants référés sur total d’enfant malnutris |  | Mensuelle | Rapport d’activités |
| 8.1.5.Nbre de FARN organisés | Proportion de séances FARN organisées | Nbre de FARN organisés sur le nombre prévus |  | Mensuelle | Rapport d’activités |
| 8.2.1.% de séances d’encadrement de ménagés organisé | Proportion de ménages encadrés | Nbre de de séances d’encadrement sur le total des séances prévues |  | Mensuelle | Rapport d’activités |
| 9.1.2.Nbre de Jeune identifiés | Proportion de Jeunes identifiées | Nbre de Jeunes identifiés sur le total des jeunes ayant fréquentés le centre |  | Annuelle | PV d’identification |
| 9.1.3.% de Jeunes formés comme Pairs éducateurs | Proportion de jeunes formés comme Paris éducateurs | Nbre de Jeunes formés sur le total des Jeunes identifiés |  | Annuelle | PV de formation |
| 9.1.4.Nbre d’actions concrètes organisées sur la protection de l’environnement | Proportion d’actions concrètes organisées sur le total d’actions prévues | Nbre d’actions concrètes organisées sur le total d’action prévues |  | Semestrielle | Rapport d’activité |
| 9.1.5.Nbre de descentes d’assainissement organisées | Proportion de descentes d’assainissement organisées | Nbre de descentes organisées sur le Nbre total des descentes planifiées |  | Semestrielle | Rapport d’activité |
| 9.1.6.% de Familles encadrées sur l’initiation aux AGR | Proportion des familles encadrées à l’initiation aux AGR | Nbre de familles encadrées sur le Nbre total des familles identifiées |  | Trimestrielle | Rapport d’activité |

## V.4. CADRE DE PERFORMANCE DU PLAN STRATEGIQUE DE LA JEPSCO 2023-2027

| O.S.1 : Renforcer les capacités institutionnelles de l’organisation (planification, mobilisation des ressources, et la coordination des interventions en santé maternelle et Infantile) en impliquant tous les détenteurs d’enjeux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats attendus | IOV | Baseline 2022 | Cible 2027 | Chronogramme |  |  |  |  | Sources de Vérification |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| RA1.1.Les organes dirigeants de l’organisation sont formés sur la planification, coordination des interventions | 1.1.1.Nbre de Réunions du CE organisées | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | PV de Réunion |  |
|  | 1.1.2.Nbre de Réunions du CS organisées | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PV de Réunion |  |
| RA1.2. Les documents normatifs de l’organisation sont disponibles | 1.2.1.Nbre de documents normatifs de l’organisation disponible | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Archivage de la JEPSCO |  |
| RA1.3. Les priorités du plan stratégique de la JEPSCO 2023-2027 sont prises en compte dans les différents plans d’action annuels | Nbre séances organisées sur l’opérationnalisation du plan stratégique | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rapport de Formation |  |
|  | 1.3.2.Nbre de calendrier est élaboré | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Calendrier disponible |  |
|  | 1.3.3.Nbre de PO élaborés | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PO disponible |  |
| RA1.4. Le partenariat est développé | 1.4.1.Nbre de journées porte ouverte | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rapport d’activité |  |
|  | 1.4.2.Nbre de personnes primées | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rapport d’activité |  |
|  | 1.4.3.Nbre de plan de plaidoyer élaboré | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de plaidoyer disponible |  |
|  | 1.4.4.Nbre de descentes effectuées | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rapport de Mission |  |
|  | 1.4.5.100% d’intervenants en SR sont cartographiés |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cartographie des intervenants disponible |  |
| RA1.5. Les sources propres de la JEPSCO sont augmentées de 30% | 1.5.1.Nbre de stratégies innovantes initiées | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stratégies elaboré |  |
|  | 1.5.2.Nbre d’approches présentées | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Présentation disponible |  |
| RA1.6. Les associés et staff affecté aux différents projets de l’organisation sont dotés des compétences requises pour offrir des soins et services de qualité aux utilisateurs | 1.6.1.Nbre de Réunions d’encadrement du personnel tenues | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | PV de Réunion |  |
|  | 1.6.2.Nbre de Réunions d’échange tenues | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | PV de Réunion |  |
|  | 1.6.3.Nbre de visites d’évaluation effectuées | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rapport d’activité |  |
|  | 1.6.4.Nbre de séances d’encadrement tenues | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PV d’encadrement |  |
| O.S.2 : Assurer la gestion des ressources selon les bonnes pratiques de gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA 2.1.Tout personnel du projet en cours est doté d’un contrat de travail selon les orientations du projet | 2.1.1.% du personnel de projet avec contrat respectant le plan de gestion de la carrière | 80% | 100% |  |  |  |  |  | Dossiers du Personnel |  |
| RA2.2. La communication entre les organes de mise en œuvre des interventions et les cadre de la JEPSCO est assurée | 2.2.1.Nbre de rencontres organisées | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Compte rendu de la rencontre classé |  |
| O.S.3 : Compléter le paquet de soins et services nécessaires en santé Maternelle et Infantile au niveau des CPSCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA 3.1. Le paque de soins non disponible est complété | 3.1.1.Nbre de nouveaux services ouverts | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Observation directe |  |
|  | 3.1.2.Nbre de séances de sensibilisation dispensées | 4 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rapport d’activité |  |
|  | 3.1.3.Niveau d’équipement du labo | 75% | 100% |  |  |  |  |  | laboratoire totalement équipé |  |
| O.S 4 : Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des services de la SSR-PF de qualité aux adolescents au niveau de la zone d’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA4.1 Les utilisateurs des services sont satisfaits de la permanence des services | 4.1.1.Nbre de patients dont le vécu est exploré | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registre d’écoute |  |
|  | 4.1.2.Nbre de problèmes de santé résolus |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Registre d’écoute |  |
| RA4.2. Les services de la SSR-PF adaptés aux adolescents sont intégrés dans tous les services | 4.2.1.Proportion de besoins en formation | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PV d’identification |  |
|  | 4.2.2.Nbre de formations organisées sur l’intégration des services | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport de formation |  |
|  | 4.2.3.Nbre de séances de sensibiliation organisées | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rapport d’activités |  |
|  | 4.2.3.Nbre de jrnées organisées | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rapport d’activités |  |
| O.S.5. Accroître de 10% le pourcentage des clientes qui adhèrent au programme SSR/PF après sensibilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5.1. 90% de la cible consulte les Centres | 5.1.1.% de Nouvelle acceptantes |  | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |  | Rapport d’activités |
|  | 5.1.2.% des cas qui adhèrent à la CPN P au programme p/p aux sensibilisés |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  | Rapport d’activités |
|  | 5.1.3.% des cas qui adhèrent à la CPoN (3-14jrs) au programme p/p aux sensibilisés |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Rapport d’activités |
|  | 5.1.4.% de cas acheminé au centre d’intervention |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Ordre de mission |
| R5.2. La communication et la mobilisation sociale en matière de la SR et de la maîtrise de la démographie galopante sont renforcées | 5.2.1.Nbre de plans de communication élaborés | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Plan de communication disponible |
|  | 5.5.2.Nbre d’Outils d’IEC produits et diffusé | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Outils IEC disponible |
|  | 5.2.3.Nbre d’émissions audio-visuelles produites et diffusées | 0 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Supports audio visuels disponible |
|  | 5.2.4.% d’acteurs communautaire formés | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Rapport de formation |
|  | 5.2.5.Nbre d’acteurs renforcés sur l’effectif renforcé sur cet aspect | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | Rapport de formation |
|  | 5.2.6.Nbre de descentes de sensibilisation organisées | 1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Rapport d’activité |
|  | 5.2.7.Les informations sur la SR sont partagées à tous les représentants de la population |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Emissions à la radio |
|  | 5.2.8.Nbre de jrnées de réflexion organisées |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Rapport d’activité |
|  | 5.2.9.Nbre de séances d’évaluation organisées |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | PV d’évaluation |
|  | 5.2.10.Nbre de descentes organisées |  | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Rapport d’activité |
|  | 5.2.11.Nbre de couples modèles identifiés |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  | PV d’identification |
|  | 5.2.12.% des couples modèles formés |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Rapport de formation |
|  | 5.2.13.Nbre de Réunions de coordination tenues |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | PV de réunion |
| O.S 6.D’ici fin 2027, Ouvrir un autre Centre où tout le paquet de service SR est au complet avec une parcelle propre à l’organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Un autre Centre est fonctionnel dans une autre localité de la zone d’intervention de l’organisation | 6.1.1.Nbre de lettres de demande rédigées | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Registre de courriers |  |
|  | 6.1.2.Nbre de descentes effectuées | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Ordre de Mission |  |
| 6.2. La JEPSCO possède sa propre Parcelle | 6.2.1.Somme votés disponible sur compte de la JEPSCO | 0 | 20.000$ | 4000$ | 4000$ | 4000$ | 4000$ | 4000$ | Documents de la Parcelle |  |
|  | 6.2.2.Nbre de missions effectuées | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rapport de Mission |  |
| O.S 7 : D’ici fin 2027, Contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/Sida de 0.5% dans les zones d’intervention de l’organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.d’ici fin 2027, Contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/Sida de 0.5% dans les zones d’intervention de l’organisation | 7.1.1.Nbre de personnes formées sur la PEC/VIH | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rapports de Formation |  |
|  | 7.1.2.Nbre des prestataires renforcés sur l’indexation | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Rapport de formation |  |
|  | La lettre de demande disponible | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Rapport de Mission |  |
|  | Nbre d’échantillon transmis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Accusé de réception |  |
|  | % des résultats remis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registre de prise en charge |  |
| O.S.8 : Apporter un soutien nutritionnel à tous les enfants identifiés dans le cadre du Projet N’ABACU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Tous les enfants identifiés dans le cadre du projet N’ABACU sont appuyés en produits nutritionnels | % d’enfant de moins de 5ans dépistés | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport d’activité |  |
|  | Nbre d’enquêtes réalisées | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rapport d’enquête |  |
|  | % d’enfants assisté | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport d’activité |  |
|  | % d’enfant orientés | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport d’activité |  |
|  | Nbre de FARN organisés | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Chargé des projets |  |
|  | % de ménages encadrés | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport d’activité |  |
| O.S 9 : D’ici fin 2027, 90% des ménages encadrés ont atteint un développement sanitaire durable concrétisé par un état de santé décent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. 90% des ménages encadrés sont en ont des familles en bonne santé | Nbre de séances organisées | 20 | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Rapport d’activité |  |
|  | Nbre de ménages identifiés | 0 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | PV d’identification |  |
|  | % de Jeunes formés comme Pairs éducateurs | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport de formation |  |
|  | % de Familles encadrées | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Rapport d’activités |  |
|  | Nbre d’actions concrètes organisées | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rapport d’activité |  |
|  | Nbre de descentes d’assainissement organisées | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Raport d’activité |  |

# CHAP  VI. BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE  2023-2027

| Rubrique | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure et équipements |  |  |  |  |  |  |
| Maternité & et gestion des DBM | 15.000.000 Fbu |  |  |  |  | 15 000 000Fbu |
| Appareil biomédicaux | 10 000 000 Fbu | 8 000 000Fbu |  |  |  | 18 000 000Fbu |
| Appareil audio-visuel (SSR) |  | 2 500 000Fbu |  |  |  | 2 500 000Fbu |
| Achat véhicule de liaison |  |  | 15000000Fbu |  |  | 15 000 000Fbu |
| Achat matériel de Bureau | 2 500 000Fbu | 1 200 000Fbu |  |  |  | 3 700 000Fbu |
| Sous-total 1 |  |  |  |  |  | 54 200 000Fbu |
| Rubrique | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| Renforcement des compétences Managériales de la JEPSCO |  |  |  |  |  |  |
| Réunion et Formations | 28 520 000Fbu | 28 520 000Fbu | 28.520 000Fbu | 28.520 000Fbu | 28 520 000Fbu | 142 600 000Fbu |
| Lobbying et Plaidoyer | 300 000Fbu | 300 000Fbu | 300 000Fbu | 300 000Fbu | 300 000Fbu | 1 500 000Fbu |
| Communication | 180 000Fbu | 180 000Fbu | 180 000Fbu | 180 000Fbu | 180 000,00 | 900 000Fbu |
| S-E des Interventions | 480 000Fbu | 480 000Fbu | 480 000Fbu | 480 000Fbu | 520 000,00 | 2 440 000Fbu |
| Sous-Total 3 |  |  |  |  |  | 147 440 000Fbu |

| Rubrique | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financement des Interventions en matière de SR-VIH/SIDA |  |  |  |  |  |  |
| Encadrement& sensibilisation | 27.660. 000Fbu | 55.320.000Fbu | 52 320 000 Fbu | 56.300.000Fbu | 45.270.000Fbu | 236.870.000Fbu |
| Fonctionnement du Centre | 6.000 .000Fbu | 6.000.000Fbu | 6.000.000Fbu | 6.000.000Fbu | 6.000.000F | 30.000.000Fbu |
| Approvisionnement en intrants | 2.400 .000Fbu | 2 400 000 Fbu | 2 400 000 Fbu | 2.400.000Fbu | 2.400.000Fbu | 12.000.000Fbu |
| Suivi-évaluation des interventions | 1.800.000Fbu | 2 400 000Fbu | 1 250 000Fbu | 2 250 000Fbu | 3.000.000Fbu | 10.700.000Fbu |
| Sous-Total 4 |  |  |  |  |  | 289 570 000Fbu |
| Rubrique | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| Accompagnemnt des vulnérables dans le cadre du projet NI ABACU |  |  |  |  |  |  |
| Enquêtes communautaires | 3 000 000Fbu | 3 000 000Fbu | 3 000 000Fbu | 3 000 000Fbu | 4 500 000Fbu | 16 500 000Fbu |
| Assistance social | 2 880 000Fbu | 2 400 000Fbu | 960 000Fbu | 1 440 000Fbu | 960 000Fbu | 8 640 000Fbu |
| Encadrement et accompagnement | 520 000,00 |  | 480 000,00 |  | 520 000Fbu | 1 520 000Fbu |
| Sous-Total 5 |  |  |  |  |  | 26 660 000Fbu |

| Financement des interventions en matière de promotion de la santé |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assainissement du milieu | 240.000Fbu | 240.000Fbu | 125.000Fbu | 280.000Fbu | 140.000Fbu | 1.025.000Fbu |
| Initiation aux IGR | 800.000Fbu | 800.000Fbu | 800.000Fbu | 800.000Fbu | 800.000Fbu | 4.000.000Fbu |
| Sous-Total 6 |  |  |  |  |  | 5.025.000Fbu |
| Période | 2 023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| Budget Global | 102.280.000Fbu | 113.740.000Fbu | 111.815.000Fbu | 101.950.000Fbu | 93.110.000Fbu | 522.895 000Fbu |

# CHAP  VII. ANNEXE

## VII.1.DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Plan stratégique National de la santé de la reproduction, Maternelle, Néonatal, Infantile et Adolescents 2019-2023

- Plan National de développement du Burundi 2018-2027

- Déclaration du gouvernement en matière de politique démographique nationale, Bujumbura, Juillet 2011

- Politique Nationale de Santé 2016-2025 du Burundi

- Enquête démographique et de santé 2016-2017

- SPLS, Directives Nationales pour le conseil et  dépistage du VIH/SIDA au Burundi, Janvier 2020

- Loi N°1/012 du 30 Mai 2018 portant Code de l’Offre des Soins et des Services de Santé au Burundi

- Plan stratégique National de Lutte contre  les VIH/SIDA et les IST  2018-2022

## VII.2. COMITÉ D’ÉLABORATION DU DOCUMENT

### VII.2.1.Membres du comité technique d’élaboration du Plan stratégique

1.NDAGIJIMANA Egide : RL et Président du Comité

2. Dalyne : Vice-Président

3. Serge : Secrétaire

4. NIYONZIMA Claude : Membre

5.Thérence : Membre

### VII.2.2.EXPERT ET CONSULTANTS  POUR APPUI À L’ÉLABORATION

Msc SP : NIYIBARUTA  Alfred Expert en SDSR

## VII.3.CHRONOGRAMME DE L’ÉLABORATION DU PLAN

| N° | Activités | Novembre 2022 |  |  |  | Décembre 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1 | Elaboration du calendrier d’élaboration du Document et attribution des tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Budgétisation de l’activité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réunion d’analyse situationnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Retraite d’élaboration du document |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Organisation d’un atelier de validation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Diffusion du Document |  |  |  |  |  |  |  |  |